## Slide 1: Emprendimiento a bautizar
Recomendación de Colecciones y Películas, Centradas en la Fe Católica (CFC) y/o con Valores Presentes en la Cultura (VPC)

## Slide 2: Características Fundamentales
El fin es dar un servicio, que sea económicamente sustentable
La base de datos es alimentada por usuarios con identidad validada
Las nuevas películas propuestas, son revisadas por un equipo interno de revisores, antes de compartirse con el público
Vinculamos a sitios que exhiben las películas respetando copy-right
Nuestro página no le cobra a los usuarios, sólo les acepta donaciones

## Slide 3: Pilares del Emprendimiento
Comercial ‘hacia atrás’
Relación con distribuidoras y planes ‘ganar’
Revisión de Links de usuarios
Encontrar links para prods difíciles
Contáctenos sobre Links
Comercial ‘hacia adelante’
Experiencia de Usuario
Revisión de Altas/Edics de Prods/RCLVs
Contáctenos sobre Prods/RCLV y usuarios
Relaciones institucionales
Asuntos legales
Relación c/páginas amigas
Contáctenos con impacto institucional
Personalización para instituciones
Innovación y desarrollo técnico
Mejora continua del soft
Nuevos desarrollos de tecnología
Revisión de usuarios
Contáctenos sobre usuarios
Soporte técnico
¿Dónde se ve c/u?

## Slide 4: Proyecto web
Inputs
CRUD de entidades
Revisión de entidades
Outputs
Consultas personalizadas
Dan soporte:
Gestión de usuario
Base de Datos
Contenido institucional
Seguridad de data entry
Subida a internet
Portales
c/películas

## Slide 5: Alcance del desarrollo web – Versión 1
Gestión básica de usuario
CRUD + Revisión de Productos
CRUD + Revisión de RCLV
ABM + Revisión de Links
Consultas personalizadas sobre productos
Contenido institucional
Seguridad de data entry
Subida a internet

## Slide 6: Postergación para la Versión 2
Rutinas automáticas diarias
  Envío de mails, actualización de imagen derecha
Gestión avanzada de usuario
  Edición, preferencias por productos, cambio de contraseña
Generación de información para uso interno
  Logins diarios, productos más visitados
Opciones de la vista Detalle de Producto
  Vinculación a portales, calificarlo, preferencia, inactivar/recuperar
Gestión de contáctenos
Mejora continua de productos en base de datos
  Productos sin links, productos atrasados para revisar, baja de RCLV sin productos

## Slide 7: Alcance – Avance Global
Tarea | Avance | Pr. | Responsable
Gestión básica de usuario | 100% |  | 
CRUD + Revisión de Productos | 100% |  | 
CRUD + Revisión de RCLV | 67% | ② | Diego
CRUD + Revisión de Links | 100% |  | 
Consultas personalizadas de prods | 24% |  | D/M/F
Contenido institucional | 75% |  | Fede
Seguridad de data entry | 63% | ③ | Diego
Subida a internet | 8% |  | D/M/F
Global | 63% |  | 

## Slide 8: 1/8 - Gestión básica de usuario
Tarea | Avance
Alta de mail | 
Validación de mail | 
Alta de usuario básico | 
Upgrade a usuario acreditado | 
Revisión de usuario acreditado | 
Global | 100%

## Slide 9: 2/8 - CRUD + Revisión de Productos
Tarea | Detalle | Avance | Total
CRUD de productos Vistas: 11 | Vistas Front-End Back-End |  100%  100%  100% | 100%
Revisión de Productos Vistas: 3 (alta, edic-avatar, edic-demás) | Vistas Front-End Back-End |  100%  100%  100% | 100%
GLOBAL |  |  | 100%
Vistas de CRUD de Productos
 | Vista | FE | BE
Responsabilidad Palabra clave Desambiguar Ingreso Manual Datos Duros Datos Personalizados Confirmar Terminaste Detalle Edición |           | -       -   |          
Total: 97% | 100% | 100% | 100%
(x) Pendiente: formato de edic-demás

## Slide 10: 3/8 - CRUD + Revisión de RCLV
Tarea | Detalle | Avance | Total
CRUD de RCLV Vistas: 2 | Vistas Front-End Back-End |  100%  100%  100% | 100%
Revisión de RCLV Vistas: 2 | Vistas Front-End Back-End |  35%  35%  35% | 35%
GLOBAL |  |  | 67%
(x) Pendientes:
Repensar las preguntas clave para clasificar los Personajes y Hechos (Alta, Edición y Revisión)
Toda la Revisión de Edición

## Slide 11: 4/8 - ABM + Revisión de Links
Tarea | Detalle | Avance | Total
CRUD de links Vistas: 1 | Vistas Front-End Back-End |  100%  100%  100% | 100%
Revisión de Links Vistas: 1 | Vistas Front-End Back-End |  100%  100%  100% | 100%
GLOBAL |  |  | 100%
(x) Pendiente: repensar las preguntas clave para clasificar los Personajes y Hechos

## Slide 12: 5/8 - Consultas personalizadas sobre productos
Tarea | Detalle | Avance | Total
Categorías y Subcategorías | Criterios Responsive Estética |  50%  100%  80% | 77%
Filtros personalizados | Criterios Responsive Estética |  10%  0%  10% | 7%
Actualización dinámica | Vistas Front-End Back-End |  0%  0%  0% | 0%
Detalles | Criterios Responsive Estética |  40%  0%  0% | 13%
Global |  |  | 24%

## Slide 13: 6/8 - Contenido institucional
Tarea | Avance
Quiénes somos | 
Misión | 
Política sobre Derechos de Autor | 
Manual de instrucciones Data Entry | 
Global | 75%

## Slide 14: 7/8 - Seguridad de Data Entry
Tarea | Detalle | Avance | Total
Tamaño máximo | Front-End Back-End |  100% | 50%
 |  |  0% | 
Es imagen | Front-End Back-End |  100% | 50%
 |  |  0% | 
Extensión | Front-End Back-End |  100%  0% | 50%
Que exista | Front-End Back-End |  100%  100% | 100%
Global |  |  | 63%

## Slide 15: 8/8 – Subida a Internet
Tarea | Avance
Definición de dirección web |  0%
Creación del dominio |  0%
Definición de estructura a contratar |  50%
Subida con funcionamiento básico |  0%
Pruebas y solución de errores |  0%
Vinculación al dominio |  0%
Global | 8%