## Slide 1: Emprendimiento a bautizar
Recomendación de Colecciones y Películas, Centradas en la Fe Católica (CFC) y/o con Valores Presentes en la Cultura (VPC)

## Slide 2: Alcance del desarrollo web – Versión 1
Gestión básica de usuario
CRUD + Revisión de Productos, RCLV, y Links
Consultas personalizadas sobre productos
Contenido institucional
Seguridad de data entry
Subida a internet

## Slide 3: Postergación para la Versión 2
Opciones para “Detalle de Producto”
  Vinculación a portales, calificarlo, preferencia, inactivar/recuperar
CRU de RCLV
  Imagen derecha propia
Rutinas automáticas diarias
  Envío de mails, actualización de imagen derecha

## Slide 4: Postergación para la Versión 2
Gestión avanzada de usuario
  Edición, preferencias por productos, cambio de contraseña
Generación de información para uso interno
  Logins diarios, productos más visitados
Gestión de contáctenos
Mejora continua de productos en base de datos
  Productos sin links, productos atrasados para revisar, baja de RCLV sin productos

## Slide 5: Alcance – Avance Global
Tarea | Avance | Pr. | Responsable
Gestión básica de usuario | 100% |  | 
CRUD + Revisión de Productos | 100% |  | 
CRUD + Revisión de RCLV | 100% |  | 
CRUD + Revisión de Links | 100% |  | 
Consultas personalizadas de prods | 24% |  | D/M/F
Contenido institucional | 75% |  | Fede
Seguridad de data entry | 63% | ③ | Diego
Subida a internet | 8% |  | D/M/F
Global | 63% |  | 

## Slide 6: 1/8 - Gestión básica de usuario
Tarea | Avance
Alta de mail | 
Validación de mail | 
Alta de usuario básico | 
Upgrade a usuario acreditado | 
Revisión de usuario acreditado | 
Global | 100%

## Slide 7: 2/8 - CRUD + Revisión de Productos
Tarea | Detalle | Avance | Total
CRUD de productos Vistas: 11 | Vistas Front-End Back-End |  100%  100%  100% | 100%
Revisión de Productos Vistas: 3 (alta, edic-avatar, edic-demás) | Vistas Front-End Back-End |  100%  100%  100% | 100%
GLOBAL |  |  | 100%
Vistas de CRUD de Productos
 | Vista | FE | BE
Responsabilidad Palabra clave Desambiguar Ingreso Manual Datos Duros Datos Personalizados Confirmar Terminaste Detalle Edición |           | -       -   |          
Total: 97% | 100% | 100% | 100%
(x) Pendiente: formato de edic-demás

## Slide 8: 3/8 - CRUD + Revisión de RCLV
Tarea | Detalle | Avance | Total
CRUD de RCLV Vistas: 2 | Vistas Front-End Back-End |  100%  100%  100% | 100%
Revisión de RCLV Vistas: 2 | Vistas Front-End Back-End |  100%  100%  100% | 100%
GLOBAL |  |  | 100%
(x) Pendientes:
Repensar las preguntas clave para clasificar los Personajes y Hechos (Alta, Edición y Revisión)
Toda la Revisión de Edición

## Slide 9: 4/8 - ABM + Revisión de Links
Tarea | Detalle | Avance | Total
CRUD de links Vistas: 1 | Vistas Front-End Back-End |  100%  100%  100% | 100%
Revisión de Links Vistas: 1 | Vistas Front-End Back-End |  100%  100%  100% | 100%
GLOBAL |  |  | 100%
(x) Pendiente: repensar las preguntas clave para clasificar los Personajes y Hechos

## Slide 10: 5/8 - Consultas personalizadas sobre productos
Tarea | Detalle | Avance | Total
Categorías y Subcategorías | Criterios Responsive Estética |  50%  100%  80% | 77%
Filtros personalizados | Criterios Responsive Estética |  10%  0%  10% | 7%
Actualización dinámica | Vistas Front-End Back-End |  0%  0%  0% | 0%
Detalles | Criterios Responsive Estética |  40%  0%  0% | 13%
Global |  |  | 24%

## Slide 11: 6/8 - Contenido institucional
Tarea | Avance
Quiénes somos | 
Misión | 
Política sobre Derechos de Autor | 
Manual de instrucciones Data Entry | 
Global | 75%

## Slide 12: 7/8 - Seguridad de Data Entry
Tarea | Detalle | Avance | Total
Tamaño máximo | Front-End Back-End |  100% | 50%
 |  |  0% | 
Es imagen | Front-End Back-End |  100% | 50%
 |  |  0% | 
Extensión | Front-End Back-End |  100%  0% | 50%
Que exista | Front-End Back-End |  100%  100% | 100%
Global |  |  | 63%

## Slide 13: 8/8 – Subida a Internet
Tarea | Avance
Definición de dirección web |  0%
Creación del dominio |  0%
Definición de estructura a contratar |  50%
Subida con funcionamiento básico |  0%
Pruebas y solución de errores |  0%
Vinculación al dominio |  0%
Global | 8%